## Worksheet
Modalidade da Obra | Obra | Número do Contrato | Nome da Empresa | CNPJ | Status Da Obra | Etapas | Porcentagem de execução | Obra Paralisada? | Data de inicio | Previsão de Conclusão | Valor | Descrição da Obra | Data de Criação
Reforma | Reforma e Amplicação da copa e banheiros da DPG | 029/2025 | WA2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 42.975.653/0001-36 | Entrega | Orçamento de materiais e mão de obra | 100 | Não | 18/06/2025 | 18/07/2025 | R$ 32.850,00 | Obra concluída em 18/07/2025 na sua totalidade. | 30/09/2025
Reforma | REFORMA DOS BANHEIROS DO BLOCO ADMINISTRATIVO E BLOCO CENTRAL | 071/2025 | PACTO CONSTRUÇÕES LTDA | 33.666.569/0001-40 | Acabamento | Construção da edificação | 80 | Não | 01/12/2025 | 15/07/2026 | R$ 107.000,00 | Obra segue em andamento na fase de acabamento cerâmico e divisórias sanitarias. | 30/06/2026